揭阳捷和工业中学党总支部

参加全省第二批深入学习实践科学发展观活动日程表

2009年3月

| 步骤 | 主要任务 | 时间 | 主要活动内容及要求 | 参加 对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：学习调研 （2009年 3月上旬 至4月中 旬，45天 左右） | 组织开展“三学三落实”活动，即：①学理论，落实应对国际金融危机、实现“八个突破”的决策部署。②学纲要，落实“科学发展、先行先试”的要求。③学典型，落实当前各项工作任务。 | 3月上、中旬 | 充分准备。组织学习区委、局分党委学习实践活动动员大会及有关文件精神，认真调查摸底，研究确定实践载体和具体目标，制定切实可行的实施方案。 | 校党总支部委员，班子成员 |
|  |  |  | 3月19日召开党总支部委员会议，成立学习实践活动领导小组及办公室，保证组织、人员和工作到位。 |  |
|  |  | 3月中旬至下旬 | 深入学习。3月23日召开动员大会，党组织主要负责同志作动员讲话，进行深入的思想发动。 | 校党政班子成员、全体党员及全体教职工 |
|  |  |  | 在解放思想学习讨论活动的基础上，进行“补课深化”式学习；领导干部要带头学习，主要领导要带头作学习报告。举办中心组学习会、专题培训班、轮训班，以及采取辅导式、算账式、提问式、交流式、体验式等学习方式，把集中学习与自学结合起来。 | 校党政班子成员和全体党员 |
|  |  | 3月下旬至4月中旬 | 调研落实。要围绕贯彻落实科学发展观以及贯彻落实《广东实践科学发展观重点行动纲要》和推进“八个突破”中存在的问题，进行深入调查研究，认真分析影响工作落实的主要症结，提出改进的意见和措施。党员领导干部要深入基层，切实解决工作落实过程存在的问题，帮助基层排忧解难、化解矛盾。班子成员要带头撰写3000字以上的学习心得（其中校长的学习心得要在4月15日前缴局实践办）。 |  |
| 第二阶段：分析检查 （2009年 4月下旬 至6月上 旬， 45天 左右） | 找准突出问题、完善发展思路，着力做到“四查找四明确”，即：①查找在发展理念、发展模式、发展规划等方面存在的突出问题，明确科学发展的总体思路。②查找面对国际金融危机不利影响反映出来的突出问题，明确防范经济风险、保障经济安全的主要举措。③查找体制机制方面存在的突出问题，明确推动科学发展的政策规定。④查找党员干部在党性党风党纪、服务基层群众、化解基层矛盾等方面存在的突出问题，明确转变党员干部作风、维护社会和谐稳定的改进措施。 | 4月下旬至5月下旬 | 开好领导班子专题民主生活会。与2009年度专题民主生活会合并召开，主题为“切实转变作风，推动科学发展”。召开专题民主生活会前，要采取个别访谈、召开座谈会、发放问卷调查、印发征求意见表等方式，广泛征求基层单位代表、服务对象代表等各方面的意见。要开展深入的谈心活动。领导班子成员要形成发言提纲，深入剖析。在专题民主生活会上，要认真开展批评与自我批评，同时不纠缠历史旧账。要确保专题民主生活会的质量，坚持做到“四不上会”，即：谈心活动谈得不透的不上会、发言材料准备不好的不上会、整改措施不实的不上会、努力方向不明的不上会。 在此基础上，以党支部为单位，组织党员开好专题组织生活会。 | 校党政班子成员、全体党员 |
|  |  | 5月下旬至6月上旬 | 形成高质量的领导班子分析检查报告。领导班子分析检查报告要充分运用解放思想学习讨论活动和学习调研、专题民主生活会的成果，简明扼要概述取得的成效，全面梳理存在的问题，实事求是分析存在问题的主客观原因特别是主观原因。要突出检查分析问题、理清科学发展思路、明确改进措施这个重点，避免写成工作报告。主要负责同志要全程主持分析检查报告的起草工作。要严把质量关，做到“四不通过”，即：对征求意见范围不广的不通过、查找突出问题不准的不通过、科学发展思路不清的不通过、科学发展举措不实的不通过。认真组织党员、群众对分析检查报告进行评议，并根据评议意见完善分析检查报告。 |  |
| 第三阶段：整改落实 （2009年6月中旬至8月上旬， 55天左右） | 按照重在创新体制机制、重在取得实效的要求，广泛开展“共克时艰党旗红”主题实践活动，努力推进“四个争先行动”，即：“八个突破”争先行动、解决突出问题争先行动、转变作风争先行动、推动工作落实争先行动。 | 6月中旬 | 认真制定整改落实方案。把分析检查报告提出的整改思路和措施进一步具体化、目标化、责任化，形成“四明确一承诺”的整改方案，即：明确整改落实项目、明确整改落实目标和时限要求、明确整改落实措施、明确整改落实责任，并对整改落实作出公开承诺。 | 校党政班子成员、全体党员 |
|  |  | 6月中旬至8月上旬 | 切实解决突出问题。要创新方法，采取向社会公示、现场办公、限时办结等方法，推动问题得到有效解决。要突出重点，什么问题突出就着力解决什么问题，确保党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠。解决突出问题要坚持实事求是，尽力而为，量力而行，防止形式主义、短期行为和“形象工程”，防止作出不切实际、无法落实、难以实现的承诺。要把解决问题与创新体制机制结合起来，建立健全有利于科学发展、促进工作落实的体制机制。 |  |